## Part 1
Activities | Start Date | Estimated days
Define problem | 2023-12-04 | 3 | 45264
State Objective | 2023-12-06 | 2
Preliminary Analysis | 2023-12-18 | 3 | 45383
Literature Review | 2023-12-21 | 15
Finalize Technologies | 2024-01-06 | 7
Data Collection | 2024-01-19 | 10
Prepare model | 2024-01-30 | 30
Train model | 2024-03-09 | 10
Statistical Testing | 2024-04-01 | 7

## Part 2
Tasks | Start Date | End Date | Duration
Chapter 1 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 4 | 45264 | 45390
Chapter 2 | 2023-12-09 | 2023-11-12 | 3
Chapter 3 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 3
Chapter 4 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 12
Chapter 5 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 6
Chapter 6 | 2024-01-19 | 2024-01-27 | 8
Chapter 7 | 2024-01-29 | 2024-02-28 | 30
Chapter 8 | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 13
Chapter 9 | 2024-03-31 | 2024-04-08 | 8